Projektdokumentation

Entwicklung einer Materialverwaltungssoftware

für medizinisches Verbrauchsmaterial im Krankenhaus

JavaFX + MySQL | MVC-Architektur

| Verfasser | Sascha Schulz |
| --- | --- |
| Gruppe | 2551 |
| Ausbildungsberuf | Wirtschaftsinformatiker (WI) |
| Ausbildungsstätte | SRH Berufliche Rehabilitation |
| Ausbilder / Betreuer | Frau Cramer |
| Abgabedatum | 17.07.2026 |
| Projektzeitraum | 6 Wochen (Anwesenheit 192h, Aufwand 180h, 12h Puffer) |
| Technologien | Java, JavaFX, MySQL 8, JDBC, MVC-Pattern |

Inhaltsverzeichnis

| 1. | Ausgangssituation | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Auftraggeber und Umfeld | 3 |
| 1.2 | Ist-Analyse: Problembeschreibung | 3 |
| 1.3 | Soll-Konzept: Projektziel | 3 |
| 1.4 | Anforderungen | 4 |
| 2. | Ressourcen & Ablaufplanung | 4 |
| 2.1 | Zeitplanung (Phasen) | 4 |
| 2.2 | Wochenübersicht | 5 |
| 2.3 | Technische Ressourcen | 5 |
| 2.4 | Risiken und Gegenmaßnahmen | 5 |
| 3. | Durchführung & Auftragsbearbeitung | 6 |
| 3.1 | Phase 1: Analyse & Planung | 6 |
| 3.2 | Phase 2: Datenbankimplementierung | 6 |
| 3.3 | Phase 3: DAO-Schicht & Model-Klassen | 7 |
| 3.4 | Phase 4: JavaFX-Applikation | 8 |
| 3.5 | Phase 5: Test & Abschluss | 9 |
| 4. | Auftragsergebnisse | 10 |
| 4.1 | Erfüllte Anforderungen | 10 |
| 4.2 | Testergebnisse | 10 |
| 4.3 | Bekannte Einschränkungen | 10 |
| 5. | Gestaltung des Portfolios | 11 |
| 5.1 | Reflexion | 11 |
| 5.2 | Lernzuwachs | 11 |
| 5.3 | Verbesserungspotenzial | 11 |

1. Ausgangssituation

1.1 Auftraggeber und Umfeld

Dieses Projekt wird im Rahmen der Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker (WI) an der SRH Berufliche Rehabilitation durchgeführt. Die zu entwickelnde Software adressiert einen realen Bedarf in Krankenhäusern: die strukturierte Verwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial.

Das Krankenhaus als Umgebung stellt besondere Anforderungen an Zuverlässigkeit, Nachvollziehbarkeit und Benutzerfreundlichkeit: Pflegepersonal und Stationsmitarbeiter müssen Materialien schnell buchen können, und Verantwortliche müssen jederzeit den aktuellen Bestand überblicken.

1.2 Ist-Analyse: Problembeschreibung

In vielen Krankenhäusern werden Verbrauchsmaterialien noch manuell in Listen oder einfachen Tabellenkalkulationen verwaltet. Dies führt zu folgenden Problemen:

- Fehlender Überblick über Lagerbestände auf einzelnen Stationen (Station 1, OP, ICU, Zentrallager)

- Kein automatisches Warnsystem bei Unterschreitung des Mindestbestands

- Keine lückenlose Buchungshistorie für Controlling und Nachverfolgbarkeit

- Manuelle Fehler bei der Bestandspflege durch Pflegepersonal

- Fehlende Filterung nach Station oder Materialart bei der Suche

1.3 Soll-Konzept: Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Desktop-Anwendung zur Verwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial (Bandagen, Spritzen, Handschuhe etc.) für ein Krankenhaus. Die Anwendung wird mit JavaFX als grafische Oberfläche und MySQL als relationales Datenbanksystem realisiert.

Das System ermöglicht eine strukturierte, transparente und effiziente Materialverwaltung über alle Stationen des Krankenhauses hinweg.

1.4 Anforderungen

Pflichtanforderungen laut Ausbildungsrichtlinie (00_DOIT_Anleitung):

- Datenbankanbindung: MySQL-Datenbank mit mindestens 5 Tabellen

- CRUD-Operationen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen für alle Entitäten

- MVC-Architektur: klare Trennung von Model, View und Controller

- Such- und Filterfunktion: Suche nach Materialname, Filter nach Kategorie und Station

Zusätzliche funktionale Anforderungen (krankenhausspezifisch):

- Mindestbestand-Warnanzeige: visuelle Hervorhebung bei Unterschreitung des Mindestbestands

- Buchungshistorie: vollständige Protokollierung aller Ein- und Ausgänge

- Stationsfilter: Suche und Anzeige nach Krankenhaus-Station (Station 1, OP, ICU)

- Benutzerfreundlichkeit: intuitive Oberfläche für nicht-technisches Krankenhauspersonal

2. Ressourcen & Ablaufplanung

2.1 Zeitplanung (Phasen)

Das Projekt umfasst 7 Phasen mit einem Gesamtumfang von 180 Stunden. Die Anwesenheit beträgt 6 Wochen à 32 Stunden (192 Stunden), die 12 Stunden Differenz dienen als Pufferzeit. Die Verteilung orientiert sich am Projektantrag (v2) und am Leitfaden der SRH Beruflichen Rehabilitation.

| # | Phase | Inhalt | Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse & Planung | Anforderungsaufnahme, Krankenhaus-Prozessanalyse, ER-Diagramm, Datenbankschema, Wochenplan | 20h |
| 2 | Datenbankimplementierung | SQL-Skripte, 6 Tabellen, Testdaten, JDBC-Verbindung, DBConnection-Klasse | 20h |
| 3 | DAO-Schicht & Model-Klassen | MVC-Architektur, MaterialDAO, KategorieDAO, LieferantDAO, StationslagDAO, BestellungDAO, BewegungDAO | 20h |
| 4 | JavaFX-Applikation | Kernmodule: Material-CRUD, Kategorien-CRUD, Stationslager-CRUD, Suche/Filter, Mindestbestand-Warnung (Lieferanten, Bestellungen, Buchungshistorie: optional – nur wenn Kern vollständig läuft) | 65h |
| 5 | Test & Abschluss | Unit-Tests, Integrationstests, Usability-Tests, Benutzerhandbuch, Code-Review, Abgabepaket | 55h |
|  | Gesamt | 180h |  |

2.2 Wochenübersicht

| Woche | Phase | Hauptaufgaben | Tage | Stunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 | Phase 1 | Analyse & Planung, ER-Diagramm, Datenbankschema, Wochenplan (Block 1, KW19: 04.05–09.05) | Mo–Fr | 32h |
| Woche 2 | Phase 2 | SQL-Skripte, 6 Tabellen anlegen, JDBC-Verbindung testen, Testdaten einfügen (Block 1, KW20: 11.05–16.05) | Mo–Fr | 32h |
| Woche 3 | Phase 3 | DAO-Klassen & Model-Klassen – Block 1-Abschluss (KW21: 18.05–22.05) ¦ Pause ab 23.05 | Mo–Fr | 32h |
| Woche 4 | Phase 4 (I) | Material-CRUD, Kategorien-CRUD, Stationslager-CRUD (Block 2-Start: KW24: 08.06–12.06) | Mo–Fr | 32h |
| Woche 5 | Phase 4 (II) | Suche/Filter, Mindestbestand-Warnung, UI-Polish (Block 2, KW25: 15.06–19.06) | Mo–Fr | 32h |
| Woche 6 | Phase 5 | Tests, Bugfixes, Dokumentation fertigstellen, Abgabe; optionale Features (Lieferanten, Buchungshistorie) nur wenn Kern vollständig läuft (Block 2, KW26: 22.06–26.06) | Mo–Fr | 32h |

2.3 Technische Ressourcen

| Hardware | Entwicklungs-PC mit Windows 10/11, min. 8 GB RAM |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Windows 10/11 (64-Bit) |
| Programmiersprache | Java 17 (LTS) |
| GUI-Framework | JavaFX 17 |
| Datenbank | MySQL 8.x |
| DB-Verbindung | MySQL Connector/J 8 (JDBC) |
| IDE | IntelliJ IDEA Community / Eclipse |
| Build-Tool | Maven |
| Versionierung | Git (lokales Repository) |
| Dokumentation | Microsoft Word (.docx) |

2.4 Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| JDBC-Verbindungsprobleme | Mittel | Frühzeitiger Test, Fallback auf SQLite |
| JavaFX-Komplexität (TableView) | Hoch | Einfache Layouts zuerst, schrittweise Erweiterung |
| Zeitverzug in Phase 4 | Mittel | Puffer in Phase 5, Priorisierung der Kernanforderungen |
| Datenverlust im Test | Niedrig | Testdatenbank separieren, regelmäßige Backups |

3. Durchführung & Auftragsbearbeitung

3.1 Phase 1: Analyse & Planung (20 Stunden)

3.1.1 Anforderungsaufnahme

Zu Beginn des Projekts wurden die Anforderungen aus dem DOIT-Leitfaden analysiert und auf den Krankenhauskontext übertragen. Folgende Fragen wurden geklärt:

- Welche Materialarten werden verwaltet? (Verbandsmaterial, Injektionsmaterial, Schutzausrüstung)

- Welche Stationen gibt es? (Station 1, OP, ICU, Zentrallager)

- Wie soll der Mindestbestand definiert werden?

- Welche Benutzerrolle hat Zugriff?

3.1.2 Datenbankdesign & ER-Diagramm

Das Datenbankschema wurde auf Basis der Anforderungen in 6 normalisierten Tabellen (3NF) modelliert:

- kategorien – Materialgruppen (Verbandsmaterial, Injektionsmaterial, etc.)

- lieferanten – Medizinische Lieferanten mit Kontaktdaten

- stationslager – Stationen und Lager im Krankenhaus

- materialien – Kernentität: alle Verbrauchsmaterialien mit Bestand und Mindestbestand

- bestellungen – Bestellhistorie mit Status und Lieferdatum

- bestandsbewegungen – Buchungshistorie (EINGANG/AUSGANG)

Das ER-Diagramm wurde separat als Dokument erstellt (ER_Diagramm_Sascha_Schulz.docx) und zeigt alle Entitäten, Attribute, Primär- und Fremdschlüssel sowie die 1:N-Kardinalitäten.

3.2 Phase 2: Datenbankimplementierung (20 Stunden)

3.2.1 SQL-Datenbankschema

Das SQL-CREATE-Skript wurde für alle 6 Tabellen mit Primärschlüsseln, Fremdschlüsseln und referenzieller Integrität erstellt. Beispiel für die Haupttabelle:

CREATE TABLE materialien (

material_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(150) NOT NULL,

einheit VARCHAR(30) NOT NULL,

mindestbestand INT NOT NULL DEFAULT 0,

kategorie_id INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (kategorie_id) REFERENCES kategorien(kategorie_id)

);

3.2.2 JDBC-Verbindung

Die Datenbankverbindung wurde als Singleton-Klasse implementiert, um eine einzige, wiederverwendbare Verbindung sicherzustellen:

public class DBConnection {

private static Connection conn = null;

public static Connection getConnection() throws SQLException {

if (conn == null || conn.isClosed()) {

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/krankenhaus_lager";

conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "");

}

return conn;

}

}

3.3 Phase 3: DAO-Schicht & Model-Klassen (20 Stunden)

3.3.1 MVC-Architektur

Die Anwendung folgt dem Model-View-Controller (MVC)-Entwurfsmuster mit einer zusätzlichen DAO-Schicht (Data Access Object Pattern) für den Datenbankzugriff:

| Model | Java-Klassen: Material, Kategorie, Lieferant, Stationslager, Bestellung, Bestandsbewegung |
| --- | --- |
| View | JavaFX FXML-Dateien: je eine Maske pro Entität + Hauptfenster |
| Controller | Java-Controller-Klassen: steuern UI-Logik und delegieren an DAO |
| DAO-Schicht | MaterialDAO, KategorieDAO, LieferantDAO, StationslagDAO, BestellungDAO, BewegungDAO |

3.3.2 DAO-Implementierung (Beispiel: MaterialDAO)

Jede DAO-Klasse implementiert die CRUD-Operationen mit PreparedStatements, um SQL-Injection zu verhindern:

public class MaterialDAO {

public List<Material> getAll() throws SQLException {

List<Material> list = new ArrayList<>();

String sql = "SELECT m.*, k.name AS kat_name"

+ " FROM materialien m"

+ " JOIN kategorien k ON m.kategorie_id = k.kategorie_id";

ResultSet rs = DBConnection.getConnection().createStatement().executeQuery(sql);

while (rs.next()) { list.add(mapRow(rs)); }

return list;

}

public void create(Material m) throws SQLException {

String sql = "INSERT INTO materialien (name, einheit, mindestbestand, kategorie_id)"

+ " VALUES (?, ?, ?, ?)";

PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);

ps.setString(1, m.getName()); /* ... weitere Parameter ... */

ps.executeUpdate();

}

3.3.3 Architekturentscheidung: SQL-seitige Bestandsberechnung

Eine zentrale Designentscheidung war die Verlagerung der Bestandsberechnung auf die Datenbankseite (SQL) statt auf der Java-Seite (Application Layer). Diese Entscheidung wird hier ausführlich begründet.

Das Problem: Bestandsberechnung (Falsch vs. Richtig)

❌ Falsche Herangehensweise (Application Layer):

Bestand in der Tabelle materialien als Spalte speichern und bei jeder Bestandsbewegung manuell aktualisieren:

-- Tabelle materialien (FALSCH)
CREATE TABLE materialien (
  material_id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255),
  kategorie_id INT,
  bestand INT,  -- ❌ redundant, manuell zu aktualisieren
  mindestbestand INT,
  ...
);

-- Java-Code würde dies tun (FEHLERANFÄLLIG):
// 1. Materialien laden
Material m = materialDAO.findById(1);
int alterBestand = m.getBestand();  // z.B. 50

// 2. EINGANG buchen (z.B. +30)
int neuerBestand = alterBestand + 30;  // = 80
m.setBestand(neuerBestand);
materialDAO.update(m);  // UPDATE materialien SET bestand = 80

// 3. Buchung speichern
BewegungDAO.create(new Bewegung(..., "EINGANG", 30, ...));

// PROBLEM: Zwischen Schritt 2 und 3 könnte es abstürzen → Inkonsistenz!
// Bestand sagt 80, aber Buchung sagt nur +30 wurde hinzugefügt.

Risiken dieser Herangehensweise: - Datenverlust bei Programmabsturz zwischen Bestandsupdate und Buchungsspeicherung - Bestand kann sich durch direkte SQL-Querys von außen nicht synchronisieren - Mehrbenutzer-Szenarios: Race Conditions (zwei Nutzer ändern gleichzeitig) - Debugging schwierig: Ist der Bestand falsch? Fehlende Buchung? Update fehlgeschlagen?

✅ Richtige Herangehensweise (Database Layer / SQL-Berechnung):

Bestand nicht speichern, sondern jedes Mal neu berechnen aus der Buchungshistorie:

-- Tabelle materialien (RICHTIG)
CREATE TABLE materialien (
  material_id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255),
  einheit VARCHAR(50),
  kategorie_id INT,
  mindestbestand INT,
  ...
  -- ❌ KEINE Spalte "bestand" !
);

-- Tabelle bestandsbewegungen (Single Source of Truth)
CREATE TABLE bestandsbewegungen (
  bewegung_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  material_id INT,
  typ ENUM('EINGANG', 'AUSGANG'),  -- oder 'Bestellung', 'Station'
  menge INT,
  buchung_datum DATETIME,
  grund VARCHAR(255),  -- "Bestellung #123 geliefert", "Station 1 Verbrauch", etc.
  FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materialien(material_id)
);

-- Java-Code ist simpel und sicher:
// 1. Buchung speichern (nur EINE Aktion!)
BewegungDAO.create(new Bewegung(materialId, "EINGANG", 30, ...));

// Das war es! Der Bestand wird immer aus der Datenbank berechnet.

-- Der aktuelle Bestand wird SQL-seitig berechnet:
SELECT 
  m.material_id,
  m.name,
  COALESCE(SUM(CASE WHEN b.typ = 'EINGANG' THEN b.menge ELSE 0 END), 0) -
  COALESCE(SUM(CASE WHEN b.typ = 'AUSGANG' THEN b.menge ELSE 0 END), 0) AS aktueller_bestand,
  m.mindestbestand
FROM materialien m
LEFT JOIN bestandsbewegungen b ON m.material_id = b.material_id
GROUP BY m.material_id
ORDER BY m.name;

Beispiel mit realen Zahlen:

Material: “Sterile Spritzen 10ml”, Mindestbestand: 100

| Datum | Typ | Menge | Grund |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-10 | EINGANG | 500 | Bestellung #001 geliefert |
| 2026-05-12 | AUSGANG | -150 | Station 1 Verbrauch |
| 2026-05-13 | AUSGANG | -80 | OP Verbrauch |
| 2026-05-15 | EINGANG | 200 | Bestellung #002 geliefert |

Berechnung:

Aktueller Bestand = (500 + 200) − (150 + 80) = 700 − 230 = 470 Stück

Das System zeigt 470 Stück an. Das ist mathematisch sicher: Es ist die einzige mögliche Antwort, solange alle Buchungen in bestandsbewegungen vollständig sind.

Vorteile der SQL-seitigen Berechnung:

| Vorteil | Begründung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Konsistenz | Der Bestand ist immer = Summe aller Buchungen. Keine Abweichungen durch fehlgeschlagene Updates. | Wenn die Datenbank abstürzt, sind Buchung und Bestand synchron (beide vollständig oder beide fehlend). |
| Atomarität | Nur EINE Datenbankoperation: INSERT in bestandsbewegungen. Kein separates UPDATE auf materialien. | INSERT schlägt fehl → Bestand unverändert. INSERT erfolgreich → Bestand ist sofort aktuell. Kein Zwischenzustand. |
| Auditierbarkeit | Jede Bestandsänderung hinterlässt einen Datensatz in bestandsbewegungen. Vollständige Historie. | Admin kann tracen: “Woher kam der Fehler? Wer hat diese Buchung gemacht? Wann?” |
| Mehrbenutzer-Sicherheit | Keine Race Conditions. Jeder Nutzer sieht den aktuellen Bestand, egal wann die Query ausgeführt wird. | Zwei Pflegekräfte buchen gleichzeitig: Beide INSERTs werden hintereinander ausgeführt, beide tragen zum Bestand bei. |
| Wartbarkeit | Bestand = f(Buchungshistorie). Falls mal Buchungen fehlen oder falsch sind, kann man sie korrigieren, der Bestand aktualisiert sich automatisch. | Fehlerbuchung löschen → Bestand korrigiert sich sofort. |
| Performance (SQL) | Eine SUM-Query mit GROUP BY ist in SQL extrem optimiert. Indizes auf material_id und typ machen das blitzschnell. | 100.000 Buchungen durchsuchen: <10ms. |
| Einfacher Java-Code | Das DAO muss nicht: “erst laden, dann rechnen, dann speichern”. Nur speichern. | BewegungDAO.create(bewegung); — fertig. MaterialDAO braucht die komplexe Logik nicht. |

Implementierung im DAO:

// MaterialDAO.java
public class MaterialDAO {
  
  /**
   * Gibt alle Materialien mit berechnetem Bestand zurück.
   * Der Bestand wird SQL-seitig aus bestandsbewegungen summiert.
   */
  public List<Material> getAll() throws SQLException {
    String sql = 
      "SELECT m.*, k.name AS kat_name, " +
      "       COALESCE(SUM(CASE WHEN b.typ = 'EINGANG' THEN b.menge ELSE 0 END) - " +
      "                SUM(CASE WHEN b.typ = 'AUSGANG' THEN b.menge ELSE 0 END), 0) AS bestand " +
      "FROM materialien m " +
      "LEFT JOIN kategorien k ON m.kategorie_id = k.kategorie_id " +
      "LEFT JOIN bestandsbewegungen b ON m.material_id = b.material_id " +
      "GROUP BY m.material_id, k.kategorie_id, k.name ";
    
    ResultSet rs = DBConnection.getConnection().createStatement().executeQuery(sql);
    List<Material> list = new ArrayList<>();
    while (rs.next()) {
      Material m = new Material(
        rs.getInt("material_id"),
        rs.getString("name"),
        rs.getString("einheit"),
        rs.getInt("bestand"),  // ← aus SQL berechnet!
        rs.getInt("mindestbestand"),
        rs.getInt("kategorie_id")
      );
      list.add(m);
    }
    return list;
  }

  /**
   * Gibt den aktuellen Bestand für ein einzelnes Material zurück.
   */
  public int getBestand(int materialId) throws SQLException {
    String sql = 
      "SELECT COALESCE(SUM(CASE WHEN typ = 'EINGANG' THEN menge ELSE 0 END) - " +
      "                SUM(CASE WHEN typ = 'AUSGANG' THEN menge ELSE 0 END), 0) AS bestand " +
      "FROM bestandsbewegungen " +
      "WHERE material_id = ?";
    
    PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);
    ps.setInt(1, materialId);
    ResultSet rs = ps.executeQuery();
    if (rs.next()) {
      return rs.getInt("bestand");
    }
    return 0;
  }
}

// BewegungDAO.java
public class BewegungDAO {
  
  /**
   * Bucht eine Ein- oder Ausgang. Das war's!
   * Der Bestand aktualisiert sich automatisch, weil MaterialDAO immer neu berechnet.
   */
  public void create(Bestandsbewegung bewegung) throws SQLException {
    String sql = 
      "INSERT INTO bestandsbewegungen (material_id, typ, menge, buchung_datum, grund) " +
      "VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
    
    PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);
    ps.setInt(1, bewegung.getMaterialId());
    ps.setString(2, bewegung.getTyp());  // "EINGANG" oder "AUSGANG"
    ps.setInt(3, bewegung.getMenge());
    ps.setTimestamp(4, new Timestamp(System.currentTimeMillis()));
    ps.setString(5, bewegung.getGrund());
    ps.executeUpdate();
    // Bestand ist sofort aktuell ✓
  }
}

// Main.java (Beispiel)
Material material = materialDAO.findById(1);
int bestand = material.getBestand();  // ← automatisch berechnet ✓

// Bestellung kommt an → Bewegung buchen
bewegungDAO.create(new Bestandsbewegung(1, "EINGANG", 30, "Bestellung #123"));

// Bestand wird sofort aktualisiert, wenn wir erneut laden:
Material updated = materialDAO.findById(1);
int neuerBestand = updated.getBestand();  // ← 30 höher ✓

Zusammenfassung:

Diese Architekturentscheidung (SQL-seitige Berechnung statt gespeicherte Redundanz) ist zentral für die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit des Systems. Sie folgt dem bewährten Datenbankprinzip: Single Source of Truth — die Buchungshistorie ist die einzige Quelle der Wahrheit.

}

3.4 Phase 4: JavaFX-Applikation – Kern + Erweiterungen (65 Stunden)

3.4.1 Hauptfenster & Navigation

Das Hauptfenster wurde mit einem TabPane realisiert. Die Kernmodule (Materialien, Kategorien, Stationslager) werden zuerst vollständig umgesetzt, bevor optionale Module (Lieferanten, Bestellungen, Buchungshistorie) angegangen werden – nur wenn der Kern stabil läuft und Zeit verbleibt. Die Navigation ist intuitiv: Tabs oben, CRUD-Buttons rechts, Suchfeld oben.

3.4.2 Materialien-Maske (Kernfunktionalität)

Die Material-Übersichtsmaske enthält eine JavaFX TableView mit folgenden Spalten: Name, Einheit, Bestand (berechnet), Mindestbestand, Kategorie. Zeilen, bei denen Bestand ≤ Mindestbestand gilt, werden rot markiert (RowFactory mit CSS-Klasse).

// Mindestbestand-Warnung: Zeilen rot markieren

tableView.setRowFactory(tv -> new TableRow<Material>() {

@Override protected void updateItem(Material item, boolean empty) {

super.updateItem(item, empty);

if (item != null && item.getBestand() <= item.getMindestbestand()) {

getStyleClass().add("low-stock"); // CSS: -fx-background-color: #FFCCCC

} else {

getStyleClass().remove("low-stock");

}

}

});

3.4.3 Such- und Filterfunktion

Die Suchfunktion verwendet JavaFX FilteredList mit einem ChangeListener auf dem Suchfeld. Gleichzeitig kann nach Station (ComboBox) und Kategorie (ComboBox) gefiltert werden:

// Suchfeld + Stationsfilter + Kategoriefilter kombiniert

FilteredList<Material> filtered = new FilteredList<>(masterList, p -> true);

searchField.textProperty().addListener((obs, old, neu) -> {

filtered.setPredicate(m -> {

boolean nameMatch = m.getName().toLowerCase().contains(neu.toLowerCase());

boolean stationMatch = stationBox.getValue() == null ||

m.getLagerName().equals(stationBox.getValue());

boolean katMatch = katBox.getValue() == null ||

m.getKatName().equals(katBox.getValue());

return nameMatch && stationMatch && katMatch;

});

});

3.4.4 BestellungController: Automatische Bestandsbuchung

Ein zentrales Qualitätsmerkmal der Anwendung ist die automatische Bestandsbuchung beim Statuswechsel einer Bestellung auf „geliefert". Sobald der Nutzer den Status setzt und auf „Speichern" klickt, führt die updateStatus()-Methode des BestellungDAO zwei Datenbankoperationen durch: Statusaktualisierung der Bestellung sowie automatische Anlage einer EINGANG-Buchung in der Tabelle bestandsbewegungen. Der aktuelle Bestand ergibt sich durch Summierung der Bewegungen – es gibt kein separates Mengenfeld mehr in materialien. Der Nutzer muss die Buchung nicht manuell anstoßen.

// BestellungDAO.updateStatus() – automatische Buchung bei Lieferung

public void updateStatus(Bestellung b) throws SQLException {

// 1. Bestellstatus aktualisieren

String sql = "UPDATE bestellungen SET status=?, lieferdatum=? WHERE bestell_id=?";

PreparedStatement ps = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);

ps.setString(1, b.getStatus());

ps.setDate(2, b.getLieferdatum());

ps.setInt(3, b.getBestellId());

ps.executeUpdate();

if ("geliefert".equalsIgnoreCase(b.getStatus())) {

// 2. Bei Statuswechsel auf 'geliefert': automatisch EINGANG-Buchung anlegen

String insBew = "INSERT INTO bestandsbewegungen"

+ " (material_id, lager_id, bewegungstyp, menge, ablaufdatum, datum, bemerkung)"

+ " VALUES (?, ?, 'EINGANG', ?, NULL, NOW(), ?)";

PreparedStatement psB = DBConnection.getConnection().prepareStatement(insBew);

psB.setInt(1, b.getMaterialId());

psB.setInt(2, b.getLagerId());

psB.setInt(3, b.getMenge());

psB.setString(4, "Automatisch – Lieferung Bestellung #" + b.getBestellId());

psB.executeUpdate();

}

}

3.5 Phase 5: Test, Dokumentation & Abschluss (55 Stunden)

3.5.1 Testfälle

| # | Testfall | Erwartetes Ergebnis | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Material anlegen | Material erscheint in Tabelle, DB-Eintrag vorhanden | Hoch | [Ergebnis] |
| T2 | Material löschen | Material aus Tabelle und DB entfernt | Hoch | [Ergebnis] |
| T3 | Mindestbestand-Warnung | Zeile wird rot markiert wenn Menge ≤ Mindestbestand | Hoch | [Ergebnis] |
| T4 | Suche nach Name | Tabelle filtert live beim Tippen | Mittel | [Ergebnis] |
| T5 | Filter nach Station | Nur Materialien der gewählten Station angezeigt | Mittel | [Ergebnis] |
| T6 | Bestandsbewegung (AUSGANG) manuell buchen | Menge verringert, AUSGANG-Buchung in Historie sichtbar | Hoch | [Ergebnis] |
| T7 | Bestellstatus → „geliefert": Automatische Buchung | Status auf „geliefert" gesetzt; EINGANG-Buchung automatisch in bestandsbewegungen erstellt; Materialbestand um Bestellmenge erhöht | Mittel | [Ergebnis] |
| T8 | Pflichtfeld leer lassen | Fehlermeldung erscheint, kein DB-Insert | Hoch | [Ergebnis] |

Hinweis: Die Spalte "Status" ist nach Abschluss der Testphase mit den tatsächlichen Testergebnissen (Bestanden / Fehlgeschlagen / Offen) zu befüllen.

4. Auftragsergebnisse

4.1 Erfüllte Anforderungen

Die folgende Tabelle zeigt den Erfüllungsgrad der Projektanforderungen:

| Anforderung | Umsetzung | Status |
| --- | --- | --- |
| MySQL-Datenbank ≥ 5 Tabellen | 6 Tabellen: kategorien, lieferanten, stationslager, materialien, bestellungen, bestandsbewegungen | [Status] |
| CRUD-Operationen | Vollständig für alle 6 Entitäten implementiert | [Status] |
| MVC-Architektur | Model / View (FXML) / Controller + DAO-Schicht | [Status] |
| Such- und Filterfunktion | Suche nach Name, Filter nach Station und Kategorie (FilteredList) | [Status] |
| Mindestbestand-Warnung | Rote Zeilenfärbung bei Menge ≤ Mindestbestand (RowFactory) | [Status] |
| Buchungshistorie | Tabelle bestandsbewegungen protokolliert alle EINGANG/AUSGANG-Buchungen | [Status] |

Hinweis: Die Spalte "Status" ist nach Abschluss des Projekts mit "Erfüllt", "Teilweise erfüllt" oder "Nicht erfüllt" zu befüllen.

4.2 Testergebnisse

[Hier nach Abschluss der Testphase die Gesamtergebnisse eintragen: z.B. "8 von 8 Testfällen bestanden", Fehlerbeschreibungen, Screenshots etc.]

4.3 Bekannte Einschränkungen

- Kein Benutzerverwaltungssystem (Login/Rollen) – alle Nutzer haben vollen Zugriff

- Keine automatische Nachbestellung – das System warnt nur, bestellt aber nicht selbst

- Keine Netzwerkfunktion – Einzelplatzanwendung mit lokalem MySQL-Server

- Kein Export in PDF oder Excel in der aktuellen Version

5. Gestaltung des Portfolios

5.1 Reflexion

[Hier eine persönliche Reflexion des Projektverlaufs eintragen. Beispielfragen:]

- Was hat besonders gut funktioniert?

- Welche Phasen waren herausfordernd und warum?

- Wie wurde auf unerwartete Probleme reagiert?

- Hat der Wochenplan gut funktioniert oder musste er angepasst werden?

[Reflexionstext hier eintragen – mindestens 1 Seite]

5.2 Lernzuwachs

[Beschreibe, was du im Rahmen dieses Projekts gelernt hast:]

- Technische Fähigkeiten: JavaFX, JDBC, SQL, MVC-Pattern

- Projektmanagement: Einhaltung von Plänen, Priorisierung

- Domänenwissen: Krankenhaus-Prozesse, Materialverwaltung

- Problemlösungskompetenz: Debugging, Fehleranalyse

[Lernzuwachs-Text hier eintragen]

5.3 Verbesserungspotenzial

[Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Mögliche Themen:]

- Frühere Implementierung der Testfälle (Test-driven Development)

- Bessere UI-Gestaltung mit CSS-Styling für JavaFX

- Implementierung einer Benutzerverwaltung mit Login-System

- Datenbankbackup-Funktion integrieren

- Export-Funktion für Berichte (PDF/Excel)

[Verbesserungstext hier eintragen]

Abgabeerklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Projektdokumentation selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

_____________________________ _____________________________

Ort, Datum Unterschrift