## Wochenplan (Woche 1)
Wochenplan: Woche 1
Name: | Sascha Schulz | KW: | 19 | Datum: | 04.05 - 08.05.2026
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
Projektziele klären: welche Features sind Muss/Kann? | [6 empty] | 2 | 2
ER-Diagramm mit 6 Tabellen entwerfen | [6 empty] | 3 | 3
ER-Diagramm mit DrawIO visualisieren | [6 empty] | 2 | 2
Ergebnis: Datenmodell und ER-Diagramm stehen
Dienstag
Datenbankschema aus ER-Diagramm ableiten | [6 empty] | 2 | 2
SQL-Skript schreiben: CREATE TABLE, FOREIGN KEYS | [6 empty] | 3 | 2
Testdaten eingeben | [6 empty] | 2 | 3
Ergebnis: SQL-Skript und Testdaten fertig
Mittwoch
MySQL-Datenbank lokal aufsetzen | [6 empty] | 3 | 3
SQL-Skript ausführen: Tabellen anlegen | [6 empty] | 2 | 2
Daten importieren und prüfen | [6 empty] | 2 | 2
Ergebnis: Datenbank läuft lokal, Testdaten sind drin
Donnerstag
Krank
Freitag
Krank
Summe

## Wochenplan (Woche 2)
Wochenplan: Woche 2
Name: | Sascha Schulz | KW | 20 | Datum: | 11.05 - 15.05.2026
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
Package-Struktur: de.doit.db, de.doit.model, de.doit.dao | [6 empty] | 2 | 2
6 Model-Klassen schreiben (Material, Kategorie, etc.) | [6 empty] | 3 | 5
DBConnection.java | [6 empty] | 2 | 0
Ergebnis: Projektstruktur und alle Modellklassen fertig
Dienstag
Krank
Mittwoch
Krank
Donnerstag
Frei
Freitag
Frei
Summe

## Wochenplan (Woche 3)
Wochenplan: Woche 3
Name: | Sascha Schulz | KW | 21 | Datum: | 18.05 - 22.05.2026
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
Package-Struktur überprüfen | [6 empty] | 1
6 Model-Klassen schreiben | [6 empty] | 5
Getters/Setters + zwei Konstruktoren pro Klasse | [6 empty] | 1
Ergebnis: Alle Model-Klassen stehen
Dienstag
DBConnection.java: Singleton für MySQL | [6 empty] | 1
Verbindung testen: lagerverwaltung-DB erreichbar? | [6 empty] | 1
MaterialDAO: create(), findAll(), update(), delete() | [6 empty] | 5
Ergebnis: DBConnection + MaterialDAO funktioniert
Mittwoch
KategorieDAO, StationslagerDAO schreiben | [6 empty] | 3
LieferantDAO, BestellungDAO schreiben | [6 empty] | 3
Alle 5 DAOs testen | [6 empty] | 1
Ergebnis: 5 DAOs + DBConnection laufen
Donnerstag
BestandBewegungDAO: Spezial-DAO mit SUM(EINGANG)−SUM(AUSGANG) | [6 empty] | 5
Bestandsberechnung aus SQL testen | [6 empty] | 1
Alle 6 DAOs gemeinsam testen | [6 empty] | 1
Ergebnis: Komplette DAO-Schicht (Phase 3) fertig
Freitag
CRUD-Funktionen auf allen 6 Tabellen prüfen | [6 empty] | 2
Fehlerbehandlung (SQLException) überall eingebaut | [6 empty] | 2
Summe

## Wochenplan (Woche 4)
Wochenplan: Woche 4
Name: | Schulz Sascha | KW: | 24 | Datum: | 08.06 - 12-06.26
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
6 Model-Klassen schreiben | [6 empty] | 1
Bestandsberechnung aus SQL testen | [6 empty] | 1
Alle 6 DAOs gemeinsam testen | [6 empty] | 1
Fehlersuche und anpassungen | [6 empty] | 4
Dienstag
6 Model-Klassen schreiben | [6 empty] | 1
Bestandsberechnung aus SQL testen | [6 empty] | 1
Alle 6 DAOs gemeinsam testen | [6 empty] | 1
Fehlersuche und anpassungen | [6 empty] | 4
Mittwoch
6 Model-Klassen schreiben | [6 empty] | 1
Bestandsberechnung aus SQL testen | [6 empty] | 1
Alle 6 DAOs gemeinsam testen | [6 empty] | 1
Fehlersuche und anpassungen | [6 empty] | 4
Donnerstag
6 Model-Klassen schreiben | [6 empty] | 1
Bestandsberechnung aus SQL testen | [6 empty] | 1
Alle 6 DAOs gemeinsam testen | [6 empty] | 1
Fehlersuche und anpassungen | [6 empty] | 4
Freitag
Fehlersuche und anpassungen | [6 empty] | 4
Summe

## Wochenplan (Woche 5)
Wochenplan: Woche 5
Name: | Sascha Schulz | KW: | 25 | Datum: | 15.06. - 19.06.2026
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
GenericDAO zu LeseDAO | [6 empty] | 7 | 7
Dienstag
GenericDAO zu LeseDAO | [6 empty] | 7 | 7
Mittwoch
GenericDAO LeseDAO | [6 empty] | 2 | 2
BewegungsTyp-ENUM: EINGANG / AUSGANG implementiert | [6 empty] | 5 | 5
Donnerstag
BewegungsTyp-ENUM: EINGANG / AUSGANG implementiert | [6 empty] | 7 | 7
Freitag
Fehlersuche | [6 empty] | 4 | 4
Summe

## Wochenplan (Woche 6)
Wochenplan: Woche 6
Name: | Sascha Schulz | KW: | 26 | Datum: | 22.06. - 26.06.2026
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
DAO und Modele angepasst und Codeoptimierung | [6 empty] | 7 | 7
Dienstag
DAO und Modele angepasst und Codeoptimierung | [6 empty] | 7 | 7
Mittwoch
DAO und Modele angepasst und Codeoptimierung | [6 empty] | 7 | 7
Donnerstag
DAO und Modele angepasst und Codeoptimierung | [6 empty] | 7 | 7
Freitag
Fehlersuche bei der Datenbankverbindung | [6 empty] | 4 | 4
Summe

## Wochenplan (Woche 7)
Wochenplan: Woche 7
Name: | Sascha Schulz | KW: | 29 | Datum: | 13.07.26 - 17.07.26
[6 empty] | Zeit: | geplant | tatsächlich
Montag
Projektpräsentation erstellen | [6 empty] | 7 | 7
Dienstag
Projektdokumentation | [6 empty] | 7 | 7
Projektpräsentation
Mittwoch
Projektdokumentation | [6 empty] | 7 | 7
Projektpräsentation
Donnerstag
Projektdokumentation | [6 empty] | 7 | 7
Projektpräsentation
Freitag
Projektdokumentation | [6 empty] | 4 | 4
Projektpräsentation
Summe